## Sheet1
校园安全专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：一中明发 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目录） | 整治整改依据 | 责任部门（单位） | 涉及责任部门（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 实验室及危化品安全是否有效落实 | 1.实验室危险品管理与使用 | 规范危险品管理制度、落实到人 | 中学实验室管理规范 | 总务处 | 化学组 | 2020年4月底 | 顾文定
|  |  | 细化实验室使用记录、定期检查 |  |  | 化学组 | 2020年4月底 | 顾文定
2 | 教学安全是否有效落实 | 1.室外课教学安全 | 明确室外课教学秩序要求，认定任课教师为课堂安全第一责任人。 | 校大课间活动方案相关要求 | 教务处 | 教务处 | 2020年4月底 | 金璐
|  | 2.课堂教学安全 | 完善课堂教学管理细则，学习落实到位 | 教学部门相关制度 |  |  | 2020年4月底 | 金璐
|  | 3.功能室使用安全 | 定期检查功能室设备，制定完备的功能室使用制度 | 功能室使用制度、管理规范 |  | 总务处 | 2020年4月底 | 金璐
3 | 学生安全教育落实是否有效 | 1.校园欺凌预防 | 制定预防校园欺凌工作方案 | 上级部门有关预防校园欺凌相关政策、法规 | 德育处 | 各年级组 | 2020年4月底 | 李中强
|  | 2.学生安全教育开展 | 充分利用各种平台积极开展学生安全教育 | 区安全教育相关要求 |  | 各年级组 |  | 李中强
4 | 建筑与施工安全是否有效落实 | 1.单双杠活动区域的体育设施年久老化，锈蚀严重 | 加强维护，暑假期间维修改造 |  | 总务处 |  | 2020年8月底 | 顾文定
|  | 2.防雷、防静电改造 | 寻求上级部门协助，对校园防雷、防静电设施进行维护 | 建筑部门相关要求 |  |  | 2020年8月底 | 顾文定
|  | 3.校园多处部位出现不同程度的沉降 | 积极与上级部门联系，有效处置沉降对校舍造成的危害 |  |  |  | 2020年8月底 | 顾文定
5 | 交通安全是否有效落实 | 1.大门口与小区共用一条道路，比较拥挤 | 与上级部门协调，加强护学岗执勤 | 交通部门相关规定 | 总务处 |  | 2020年6月底 | 陈昌荣
|  | 2.学生数多，而安全疏散通道少，到操场的入口只有一个 | 新校区建设好后打通连接部位的安全通道 |  | 总务处 |  | 2020年8月底 | 陈昌荣
6 | 消防安全是否有效落实 | 消防管道无水 | 及时上报上级相关部门协调解决 | 公安、消防相关部管理规定 | 总务处 |  | 2020年8月底 | 陈昌荣
7 | 传染病和疾病防控是否有效落实 | 做好传染性疾病的预防、宣传、教育工作 | 按要求做好新冠肺炎疫情的防控、宣传、教育工作，加强对师生的培训，加强对关键部位的消毒 | 卫生、教育部门相关规定 | 总务处 | 保健室 | 2020年4月底 | 朱德利
8 | 食品安全是否有效落实 | 加强食品安全隐患排查，建立食品安全全过程监管，生活用水卫生监督。中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台有效运用。 | 安排专人做好“阳光食堂”信息化监管服务平台工作 | 食品安全、教育部门相关规定 | 总务处 | 食堂 | 2020年4月底 | 朱德利