## Sheet1
安全专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）： |  | 南京市第二十九中学天润城分校 |  |  |  | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目录） | 整治整改依据 | 责任部门（单位） | 涉及责任部门（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 配电房整改 | 1 | 更换挡鼠板 | 经检查，挡鼠板存在脱落 | 总务处 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
|  | 2 | 配置灭火器、绝缘手套等物品 | 经检查，缺少防护装备 | 总务处 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
2 | 电线整改 | 1 | 每层楼电线、网线规整分类 | 强电、弱电分开铺设 | 总务处 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
2
3 | 灭火器、消防栓整改 | 1 | 灭火器充压 | 经检查，存在灭火器压强不够 | 总务处 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
|  | 2 | 消防栓门维修、更换 | 消防栓门玻璃破损、门存在脱落 | 总务处 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
4 | 安全指示灯问题整改 | 1 | 更换安全标牌指示灯 | 安全标牌指示灯不亮 | 总务处 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
2
5 | 化学实验室的危化品管理 | 1 | 更换两个易燃化学品防火安全柜 | 经检查，存在老旧、腐蚀 | 化学实验室 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
|  | 2 | 危化品储藏间大门双人双锁 | 根据文件要求 | 化学实验室 | 总务处 | 5月份 | 管福泉
|  |  | 危化品储藏间安装电子监控 | 根据文件要求 | 化学实验室 | 总务处 | 5月份 | 管福泉