## Sheet1
江北新区专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 实验室及危化品安全是否有效落实
2
...
2 | 1
2
...
...
说明 | 请制定Excel表格进行填写

## Sheet2
南京市江北新区高新实验小学专项整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：南京市江北新区高新实验小学 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 安全责任是否有效落实 | 1.将习近平总书记关于安全工作重要论述、重要指示批示精神，贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于安全生产决策部署纳入中心组学习内容。 | 纳入学校安全部门学习计划，每学期不少于2次，每学年不少于4次。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 校长室 | 2020年12月底 | 龚斌
|  | 2.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“谁主管谁负责”原则，落实部门监管职责，学校安全主体责任，健全完善安全工作责任体系和管理制度。 | 制定学校各部门安全项目工作清单，由各部门负责人牵头整治落实，学期末考评，年度实施总评。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 党支部 校长室 | 2020年12月底 | 徐雪晶 龚斌
2 | 实验室及危化品安全是否有效落实 | 健全实验室安全责任体系、安全运行机制。细化落实相关人员的安全管理职责。 | 制定小学科学实验室管理规定，安全运行机制、相关人员的安全管理职责。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 总务处 | 2020-06-01 | 徐静
|  | 建立并完善科学室安全宣传教育与准入制度，整治个人安全防护与环境保护、化学物品（酒精）存放存在的问题。 | 营造科学室安全教育氛围。对实验酒精实施严格规范管理，规范使用，定点存放，专人保管。完善使用台账。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 总务处 | 2020-06-01 | 徐静
3 | 消防安全是否有效落实 | 治理消防设施、器材维保，电气燃气线路、管路敷设及检测维保方面存在的问题。 | 定期排查消防设施设备（消防栓、灭火器等）和安全通道；联合消防维保单位对消防设施、器材进行维保，对电气燃气线路、管路敷设及检测维保进行检查。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 校安室 | 2020-05-01 | 徐茂富
4 | 治安防控是否有效落实 | 完善校园及周边综合治理、定期通报、联合整治、联动处置机制及校园常态化的安全巡防巡查制度。 | 按照建设标准、要求，保证新学期到位，完善“护学岗”制度，加大考核、检查力度。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 总务处 | 2020-06-01 | 徐茂富
5 | 交通安全是否有效落实 | 治理无运输资质和未取得校车标牌的车辆，拖拉机、货车等载客车辆以外的机动车以及三（四）轮摩托车、电动车等不符合国家标准的车辆接送学生。 | 全面排查接送学生的上放学交通出行方式，杜绝非法交通工具运载学生。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 德育处 | 2020年5月底 | 王圆圆
|  |  | 根据排查结果，先进行安全告知和教育，再联合公安部门进行整治。 | 江北新区专项整治项目化清单 |  | 德育处 | 2020-05-01
|  | 优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施，推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵。 | 排查、优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 德育处 | 2020-06-01 | 王圆圆
|  |  | 推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学
6 | 食品安全是否有效落实 | 落实学校食品安全校长负责制、食品安全管理、校领导陪餐等制度。 | 明确学校食品安全主体责任，完善并落实食品安全管理制度。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 总务处 | 2020-06-01 | 李勇
|  | 加强食品安全隐患排查，建立食品采购追溯体系，食品安全全过程监管，生活用水卫生监督。中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台有效运用。 | 规范用好中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 总务处 | 2020-06-01 | 李勇
7 | 传染病和疾病防控是否有效落实 | 正常开展学校新生体检、学生年度体检工作，传染病防控制度建立及措施落实，学校依法履行传染病疫情报告职责，发生传染病后防控措施落实。 | 定期做好师生年度体检工作，落实传染病防控措施。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 卫生室 | 2020-09-01 | 李勇
|  | 做好学校高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预方面问题。 | 联合新冠防控疫情，加大宣传教育力度，培训好卫生保健人员及相关教职工。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 卫生室 | 2020-09-01 | 李勇
|  | 做好学校建筑及设施安全状况排查监测，违规使用危险房屋，对校园低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域加强预防。 | 全面排查校舍，完成幼儿园校舍鉴定工作 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 各街道 | 2020年11月底 | 阮飞
8 | 安全教育是否有效落实 | 师生安全教育常态化机制落实，将安全教育贯穿教育教学全过程，开展实验室及危化品安全、交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、防范学生欺凌、预防网络诈骗等各类安全专题教育方面存在的问题。 | 充分利用安全教育试验区管理平台对全体师生进行教育。 | 江北新区专项整治项目化清单 | 江北新区高新实验小学 | 德育处 | 2020-09-01 | 王圆圆 徐茂富 徐静
|  |  | “法制副校长”按照要求每一季度开展一次法制教育 | 江北新区专项整治项目化清单 |  | 德育处 | 2020-12-01
|  |  | 安全演练制度化、规范化，每学期防震减灾应急疏散演练各2次。 | 江北新区专项整治项目化清单 |  | 德育处 总务处 | 2020-12-01