## Sheet1
江北新区专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 实验室及危化品安全是否有效落实
2
...
2 | 1
2
...
...
说明 | 请制定Excel表格进行填写

## Sheet2
校园和校车专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：南京市江北新区浦东幼儿园 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目录） | 整治整改依据 | 责任部门（单位） | 涉及责任部门（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 安全责任是否有效落实 | 将习近平总书记关于安全工作重要论述、重要指示批示精神，贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于安全生产决策部署纳入幼儿园学习内容。 | 纳入园务工作学习计划，1年不少于4次。 | 省安全生产督查组反馈意见整改江北新区分解清单 | 党支部 行政部门 | 后勤 教学 | 2020年11月底 | 吴 健
|  | 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“谁主管谁负责”原则，落实部门监管职责，幼儿园安全主体责任，健全完善安全工作责任体系和管理制度。 | 1.制定各部门工作清单，落实到具体部门和责任人。 | 省安全生产督查组反馈意见整改江北新区分解清单 | 党支部 行政部门 | 后勤 教学 | 2020年4月底 | 吴 健
|  |  | 2.层层签订安全责任书，落实安全责任。 |  | 党支部 行政部门 | 后勤 教学 | 2020年1月底 | 吴 健 陈 秋 王 娜
|  |  | 3.绩效考核体现安全内容，年终具体落实。 |  | 党支部 行政部门 | 后勤 | 2020年11月底 | 吴 健 陈 秋
|  | 开展风险隐患排查，建立幼儿园安全工作清单、问题清单、责任清单，真正把安全责任落实到每个岗位、将安全教育与安全管理融入学校日常工作的各个环节、把安全工作作为幼儿园考核重要内容方面。 | 制定、审核幼儿园各部门实施方案和清单，强化过程性管理和结果性评估相结合。 | 省安全生产督查组反馈意见整改江北新区分解清单 | 行政部门 | 后勤 教学 | 2020年11月底 | 吴 健 陈 秋 王 娜
2 | 危化品、特种设备安全是否有效落实 | 健全危化品、特种设备安全责任体系、安全运行机制。细化落实相关人员的安全管理职责。 | 培训相关人员，明确安全责任体系、安全运行机制、相关人员的安全管理职责。 | 公安、教育部门管理规定 | 后勤部门 | 安全 | 2020年3月底 | 陈 秋 李 程 丁凌云
|  | 做好75%酒精的采购、存储和规范使用，确保安全。 | 严格执行酒精存储的相关规定，确保安全存储和使用。 | 南京市教育局《关于规范存储放置及使用保管医用酒精的紧急通知》 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 丁凌云
|  | 制订完善燃气的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节及规范使用、检验、操作的规章制度。做好电梯的定期维保、年检等相关工作，确保安全。 | 1.燃气采购、运输、存储、使用、转移等环节，实现规范化管理。 | 公安、环保、质监、教育部门管理规定，危化品专项整治方案，危废固废专项整治方案 | 后勤部门 | 食堂 | 2020年11月底 | 陈 秋 丁凌云
|  |  | 2.每月两次电梯维保，做好相关记录。 |  | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程
|  | 定期开展大型玩具巡查，确保大型玩具安全稳固无隐患。 | 每周进行安全检查，做好相关记录。 | 教育部门相关规定 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程
3 | 消防安全是否有效落实 | 学校建筑物或场所依法通过消防验收或消防验收备案，治理消防设施、器材维保，电气燃气线路、管路敷设及检测维保方面存在的问题。 | 全面排查建筑物或场所是否通过消防验收或备案；每月由消防维保单位对消防设施、器材维保，电工定期检查电气燃气线路、管路铺设及检测。 | 建设、消防部门规定；消防安全专项整治方案 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程 颜永富
|  | 防火检查巡查定期开展，督查电动自行车停放充电，定期检查疏散通道畅通方面存在的问题。 | 1.强化单位主体责任，落实检查、督查措施。 | 消防部门管理规定，消防安全专项整治方案 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程
|  |  | 2.定期检查幼儿园疏散通道，督促各班级保持走廊消防通道畅通。 |  | 后勤部门 | 各班级 |  | 陈 秋 李 程
4 | 治安防控是否有效落实 | 健全幼儿园安全管理组织机构，确保校园专业保安配备，安防设施配备，一键报警装置，电子围栏有效，校园视频监控确保有效，学校门口硬质防冲撞设施设置有效，“护学岗”按时按要求到岗到位。 | 定期检测视频监控、电子围栏一键报警等，督查“护学岗”工作情况，确保安全。 | 公安、教育部门管理规定 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程
5 | 交通安全是否有效落实 | 优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施，推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵。 | 1.排查、优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施。 | 公安、交通部门管理规定 | 后勤部门 | 安全 | 2020年4月底 | 陈 秋 李 程
2.推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵。
|  | 加强幼儿交通安全教育管理。 | 加强幼儿上下学及日常交通安全教育。 | 公安、交通部门管理规定 | 后勤部门 教学部门 | 各班级 | 2020年11月底 | 陈 秋 王 娜
|  | 严格落实幼儿集体外出活动组织管理。 | 严格报备、审批，按规定履行相关程序。 | 教育部门相关规定 | 后勤部门 教学部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 王 娜
6 | 食品安全是否有效落实 | 落实幼儿园食品安全校长（园长）负责制、食品安全管理、园领导陪餐等制度。 | 落实幼儿园食品安全主体责任，开展相关人员业务培训，落实食品安全管理制度。 | 食品安全、教育部门相关规定 | 行政部门 后勤部门 | 食堂 | 2020年4月底 | 吴 健 陈 秋 丁凌云
|  | 加强食品安全隐患排查，建立食品采购追溯体系，食品安全全过程监管，生活用水卫生监督。中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台有效运用。 | 1.落实安全检查、巡查制度，开展食品安全监管检查。 | 食品安全、教育部门相关规定 | 后勤部门 | 食堂 保健 | 2020年11月底 | 陈 秋 丁凌云 李 艳
2.规范用好中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台。
7 | 传染病和疾病防控是否有效落实 | 正常开展幼儿园新生体检、幼儿园年度体检工作，特别重视教职工体检工作，传染病防控制度建立及措施落实，幼儿园依法履行传染病疫情报告职责，发生传染病后防控措施落实。 | 按照要求做好师生年度体检工作；落实传染病防控措施。 | 卫生、教育部门规定 | 后勤部门 | 保健 | 2020年11月底 | 李 艳 丁凌云
|  | 做好幼儿园高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预方面问题。 | 从预防新冠病毒入手，加大制度规范，宣传教育，培训专职人员。 | 卫生、教育部门规定 | 后勤部门 | 保健 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 艳
|  | 做好幼儿园建筑及设施安全状况排查监测，对校园加强预防。 | 全面排查校舍，完成幼儿园校舍鉴定工作 | 建筑部门要求 | 后勤部门 | 各街道 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程
8 | 建筑与施工安全是否有效落实 |  | 每周开展安全大排查，确保幼儿园建筑及设施安全。 |  |  | 安全
|  | 确保校园围墙、配电房等建筑物、构筑物、旗杆等设施安全。 | 每周开展安全大排查，确保幼儿园建筑及设施安全。 | 建筑部门要求 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程
|  | 幼儿园维修项目施工场所隔离管理并督促落实安全管理措施，建立应对极端天气、旱涝灾害机制措施。 | 强化维修安全管理，做好幼儿园暑期维修工作，确保安全。 | 建筑部门要求 | 后勤部门 | 安全 | 2020年8月底 | 陈 秋 李 程
9 | 维护稳定措施是否有效落实 | 建立稳定风险分析研判制度，建立与有关部门信息沟通机制、联动处置机制，形成维护稳定工作合力，提高稳定风险的发现力、研判力、处置力，并强化责任和措施落实，及时有效管控化解风险。 | 建立稳定风险分析研判制度，制定稳定风险问题清单，提出化解问题措施。 | 教育部门相关规定 | 党支部 行政部门 | 后勤 教学 | 2020年11月底 | 吴 健 陈 秋
10 | 安全教育是否有效落实 | 师生安全教育常态化机制落实，将安全教育贯穿教育教学全过程，开展交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康等各类安全专题教育；每月开展安全应急疏散演练、家园协同开展安全教育。 | 1.利用安全教育线上、线下平台，强化各类安全教育，积极开展教师安全专项技能培训。 | 教育部门相关规定 | 后勤部门 教学部门 | 各班级 | 2020年11月底 | 陈 秋 王 娜
|  |  | 2.每学期开展二次法制教育。 | 教育部门相关规定 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋
|  |  | 3.安全演练制度化、规范化，每月开展一次防震减灾、应急疏散演练等。 | 教育部门相关规定 | 后勤部门 | 安全 | 2020年11月底 | 陈 秋 李 程