## Sheet1
江北新区专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 实验室及危化品安全是否有效落实
2
...
2 | 1
2
...
...
说明 | 请制定Excel表格进行填写

## Sheet2
南京市江北新区浦园路幼儿园专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：南京市江北新区浦园路幼儿园 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 安全责任是否有效落实 | 1.认真学习《南京市深入开展安全生产专项整治行动方案》、《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》等文件内容。 | 1.成立工作领导小组 2.纳入幼儿园绩效考核完成目标奖，开会学习不到场进行考核 | 安督办下发各项文件要求 | 园长室 书记室 | 班子成员、中层干部、保健室 | 2020-03-29 | 龚敏
|  | 2.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“谁主管谁负责”原则，落实50条岗位细则、健全完善安全工作制度及应急预案。 | 1.制定党政同责一岗双责实施方案。 2.完善相应的安全工作制度 3.完善幼儿园应急预案 4.撰写学期工作计划及学校安全手册 | 上级文件及幼儿园2020年度学年工作计划 | 园长室 书记室 | 后勤园长、教学园长、保健室 | 2020-03-31 | 龚敏
|  | 3.开展风险隐患大排查，公布《幼儿园安全生产专项整治工作方案》内容，组织开展隐患排查。 | 1.制定本园的工作方案及任务清单 2.依据排查隐患，轻重缓急调整2020年度维修计划申报 3.利用延迟开学时间做好防疫情工作的同时，做好安全隐患的整改 | 上级文件及幼儿园2020年度学年工作计划、安全工作计划等 | 后勤 | 保健室、各班级、保安室 | 2020-10-30 | 张丽 章风
2 | 实验室及危化品安全是否有效落实 | 本部食堂瓶装液化气 | 1.做好瓶改气的前期工作，查看是否具备改造条件 2.做好资金的核算和准备 3.未改造之前的安全保证 | 消防、社会事业局安全部门管理规定 | 后勤 | 保健室、食堂 | 2020-08-31 | 章风 范晶晶
3 | 消防安全是否有效落实 | 排查消防器材是否在安全使用期内，消防维保作用的体现 | 1.配合做好每月一次的消防维保工作 2.成立消防青年突击队结合微型消防站进行演练 3.安全领导小组定期开展日报、周查、月检工作 | 社会事业局关于消防安全相关文件 | 后勤、保健室、保安室、班级 | 保健室、保安室 | 2020-11-30 | 张丽
|  | 打开“生命通道”保障消防通道畅通 | 1.班级区域布置及走廊等重点部位布置不能阻碍逃生 2.联系专业划线部门进行消防专用车道的划线工作 | 消防部门管理规定，消防安全专项整治方案 | 后勤（安全） | 各班级 | 2020-10-30 | 车艳 张丽
|  | 教职员工及幼儿的消防安全意识是否到位，有计划有目的开展安全教育活动。 | 开展多形式的培训活动及演练活动，邀请专业人士结合安全教育平台。 | 消防部门管理规定，消防安全专项整治方案 | 后勤（安全） | 保健室 | 2020-11-30 | 张丽
|  | 防雷工作隐患整改 | 1.根据检测报告进行专项会议，讨论研究整改方案 2.联系专业机构进行维保工作，消除安全隐患 | 消防等部门专业规定 | 后勤（安全） | 园长室 | 2020-10-30 | 张丽
4 | 治安防控是否有效落实 | 健全幼儿园周边综合治理方案，联合两个园区所属社区进行联动，消除周边安全隐患。 | 成立领导小组与社区、派出所联动，提升周边治理能力，开展演练，试用一键报警等装备能正常 | 公安、教育部门管理规定 | 后勤（安全） | 后勤园长、保健室 | 2020-11-30 | 张丽
|  | 健全学校安全管理组织机，做好校园护学岗的工作。 | 1.实行“N+1”护学岗模式，招募家长护学志愿者2.继续优化幼儿园护学岗方案，人人参与，平安护学 | 公安、综治、教育部门管理规定 | 后勤（安全） | 保安室、各班级 | 2020-11-30 | 张丽 章风
5 | 校车及交通安全是否有效落实 | 加强教职工交通安全管理，做好交通安全教育相关活动。 | 1.做好幼儿园作息时间公开化，提醒教职工及家长上放学交通安全。 2.结合122交通日做好相关交通安全专题教育 3.恶劣天气，采取温馨提示及相应延迟上学提早放学等措施。 | 教学、后勤 | 教育教学 | 各班级 | 2020-11-30 | 车艳 张丽
|  | 严格落实教职工及学生集体外出活动组织管理。 | 严格按照工会、安全等科室要求进行报备、审批，做好安全预案。 | 教育部门相关规定 | 后勤（安全） | 教育教学、工会 | 2020-11-30 | 车艳 张丽
|  | 优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施，推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵。 | 排查、优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施 | 公安、交通部门管理规定 | 后勤 | 各班级、保安室 | 2020-07-18 | 张丽
推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵
6 | 食品安全是否有效落实 | 落实学校食品安全校长（园长）负责制、食品安全管理、园领导陪餐等制度。 | 落实学校食品安全主体责任，开展相关人员业务培训，落实食品安全管理制度 | 食品安全、教育部门相关规定 | 后勤（卫生保健） | 保健室、食堂 | 2020-11-30 | 龚敏 章风
|  | 加强食品安全隐患排查，建立食品采购追溯体系，食品安全全过程监管，生活用水卫生监督。“阳光食堂”信息化监管服务平台正常按时上报。 | 落实安全检查、巡查制度，开展食品安全监管检查 | 食品安全、教育部门相关规定 | 园长室 书记室 | 后勤园长、保健室、食堂 | 2020-11-30 | 龚敏
专人上报“阳光食堂”信息化监管服务平台
7 | 传染病和疾病防控是否有效落实 | 开展新生体检、六一体检工作，教职工体检工作，传染病防控制度建立及措施落实，依法履行传染病疫情报告职责，发生传染病后防控措施落实。 | 1.按照儿保要求做好师生体检工作、新进人员健康证领取工作以及食堂人员到期换证提醒工作； 2.落实传染病防控措施，确定上报责任人 | 卫生儿保、教育部门规定 | 后勤（卫生保健） | 保健室、各班级 | 2020-11-30 | 章风
|  | 做好卫生保健宣传教育、传染病管理等。 | 1.从预防新冠病毒入手，加大制度规范，宣传教育，培训专职人员.利用宣传橱窗、家长园地等等形式多样化的进行卫生保健知识的宣传 | 卫生儿保、教育部门规定 | 后勤（卫生保健） | 保健室、各班级 | 2020-11-30 | 章风
8 | 建筑与施工安全是否有效落实 | 做好2020年暑期维修项目的申报及监管工作，确保在建项目安全施工，建立应对夏天雷雨天气的安全机制和措施。 | 做好暑期工程的计划成立暑期安全值班值守领导小组，每周例会制 | 建筑部门要求 | 后勤（安全） | 园长室、教学 | 2020-11-30 | 张丽
|  | 依托校舍安全平台，定期完善排查任务，保障校园校舍及附属物的安全 | 全面排查校舍安全，完成幼儿园校舍鉴定工作，填报校舍安全平台相关内容，按照规定完成上报 | 建筑部门要求 | 后勤 | 后勤 | 2020-11-30 | 张丽
9 | 维护稳定措施是否有效落实 | 制定幼儿园风险防控工作方案，针对招生等工作提前做好预判，合理制定方案。 | 1.向所属辖区派出所做前期调研适龄儿童数 2.与周边几家幼儿园沟通共同做好联合招生方案 | 社会事业局等部门要求 | 园长室 | 园长室 | 2020-08-31 | 龚敏
| 安全教育是否有效落实 | 将安全教育融入幼儿一日生活之中，处处体现安全教育，定期开展符合幼儿年龄特点的安全演练 | 1.结合安全教育平台开展安全教育活动及专项活动，及时督促家长与幼儿共同完成。园部做好资料的上传。 2.利用国旗下讲话，制定计划，依据时节，开展主题教育。 3.按照幼儿年龄特点开展年级组的安全教育月活动 | 上级部门的要求 | 教育教学、后勤 | 各班班长 | 2020年11月30 | 车艳 张丽
10