## Sheet1
江北新区专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 实验室及危化品安全是否有效落实
2
...
2 | 1
2
...
...
说明 | 请制定Excel表格进行填写

## Sheet2
江北新区校园和校车专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：南京市浦口外国语学校 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任部门（单位） | 涉及责任部门（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 安全责任是否有效落实 | 1.将习近平总书记关于安全工作重要论述、重要指示批示精神，贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于安全生产决策部署纳入中心组学习内容。 | 纳入我校党组织学习计划，1年不少于4次，纳入年终党务考核 | 省安全生产督查组反馈意见整改江北新区分解清单 | 浦口外校党组织 | 浦口外校党组织所有成员 | 2020年11月底 | 胡岐曦
|  | 2.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“谁主管谁负责”原则，落实部门监管职责，学校安全主体责任，健全完善安全工作责任体系和管理制度。 | 制定各部门工作清单，按安全责任书模式下达到位，年终落实绩效考核 | 省安全生产督查组反馈意见整改江北新区分解清单 | 校长室 | 校办、副校长室、中小学教导处、中小学德育处、总务处、信息中心 | 2020年11月底 | 陈桂萍
|  | 3.开展风险隐患排查，建立学校安全工作清单、问题清单、责任清单，真正把安全责任落实到每个岗位、将安全教育与安全管理融入学校日常工作的各个环节、把安全工作作为学校考核重要内容方面。 | 制定、审核各单位落地化实施方案和清单，坚持三考制，强化过程性管理和结果性评估相结合 | 省安全生产督查组反馈意见整改江北新区分解清单 | 总务处 | 校长室、副校长室、中小学教导处、中小学德育处、信息中心 | 2020年11月底 | 朱清华
2 | 实验室及危化品安全是否有效落实 | 健全实验室安全责任体系、安全运行机制。细化落实相关人员的安全管理职责。 | 整理中学化学实验室管理规定，培训相关人员，明确安全责任体系、安全运行机制、相关人员的安全管理职责 | 公安、教育部门管理规定 | 总务处 | 中学教导处 | 2020年3月底 | 朱清华、方为
|  | 健全实验室安全宣传教育与准入制度，整治个人安全防护与环境保护、废弃物处置方面存在的问题。 | 化学实验室达标 | 公安、环保、教育部门管理规定，危化品专项整治方案 | 总务处 | 中学教导处 | 2020年11月底 | 朱清华、方为
全面使用网络平台管理易制爆、易制毒化学实验药品
添置化学实验室废液处置设备
|  | 危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节及各种压力容器、特种设备规范使用、检验、操作存在的问题。 | 化学实验药品采购、运输、存储、使用、转移等环节，实现网络平台管理 | 公安、环保、质监、教育部门管理规定，危化品专项整治方案，危废固废专项整治方案 | 总务处 | 中学教导处 | 2020年11月底 | 朱清华、方为
开展专人培训，全面核查，规范特种设备使用、检验、操作
3 | 消防安全是否有效落实 | 学校建筑物或场所依法通过消防验收或消防验收备案，治理消防设施、器材维保，电气燃气线路、管路敷设及检测维保方面存在的问题。 | 全面排查建筑物或场所是否通过消防验收或备案；每月由消防维保单位对消防设施、器材维保，电气燃气线路、管路敷设及检测维保进行检查 | 建设、消防部门规定；消防安全专项整治方案 | 总务处 | 友联工程安装集团有限公司 | 2020年11月底 | 朱清华、江林华
|  | 消防控制室值班人员按规定配备并持证上岗，防火检查巡查定期开展，治理电动自行车停放充电，疏散通道畅通方面存在的问题。 | 消防控制室值班人员进行专业培训 | 消防部门管理规定，消防安全专项整治方案 | 总务处 | 总务处 | 2020年11月底 | 朱清华、江林华
强化学校主体责任，落实检查、督查措施
完善电动自行车集中充电
4 | 治安防控是否有效落实 | 学校具备资质专业保安和安全管理人员配备，安防设备，一键报警装置安装，校园视频监控覆盖及与公安机关联网方面的问题。 | 及时将重点部位视频监控、一键报警纳入市、区监控平台，并联入公安机关 | 公安、教育部门管理规定 | 总务处 | 信息中心 | 2020年11月底 | 朱清华、杨美玲
|  | 学校门口硬质防冲撞设施，护学岗设立，校园及周边综合治理，校园安全会商研判、定期通报、联合整治、联合处置机制、校园常态化的安全巡防巡查制度落实方面存在的问题。 | 按照建设标准、要求，保证新学期到位，完善“护学岗”制度，加大考核、检查力度 | 公安、综治、教育部门管理规定 | 总务处 | 校办 | 2020年11月底 | 朱清华、张薇
定期与综治、公安相关部门会商、研判，确定重点防范措施，每季度开展会商及专项整治一次
5 | 校车及交通安全是否有效落实 | 优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施，推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵。 | 排查、优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施；推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵 | 公安、交通部门管理规定 | 总务处 | 江北新区分局交警支队第一大队 | 2020年11月底 | 朱清华
|  | 加强校内交通安全管理，加强学生乘车安全教育管理。 | 加强校内交通安全管理，加强学生乘车安全教育管理 | 教育部门相关规定 | 总务处 | 中小学德育处 | 2020年11月底 | 朱清华、许洪权、倪文霞
|  | 严格落实学生春秋游、境内研学、境外修学旅行及其他集体外出活动组织管理。 | 严格报备、审批，按规定履行相关程序 | 教育部门相关规定 | 中小学德育处 | 中小学德育处 | 2020年11月底 | 许洪权、倪文霞
6 | 食品安全是否有效落实 | 落实学校食品安全校长（园长）负责制、食品安全管理、校领导陪餐等制度。 | 落实学校食品安全主体责任，开展相关人员业务培训，落实食品安全管理制度 | 食品安全、教育部门相关规定 | 总务处 | 校长室、副校长室 | 2020年11月底 | 陈桂萍
|  | 加强食品安全隐患排查，建立食品采购追溯体系，食品安全全过程监管，生活用水卫生监督。中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台有效运用。 | 落实安全检查、巡查制度，开展食品安全监管检查 | 食品安全、教育部门相关规定 | 总务处 | 总务处 | 2020年11月底 | 朱清华、李磊
规范用好中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台
7 | 传染病和疾病防控是否有效落实 | 正常开展学校新生体检、学生年度体检工作，特别重视幼儿园教职工体检工作，传染病防控制度建立及措施落实，学校依法履行传染病疫情报告职责，发生传染病后防控措施落实。 | 按照要求做好师生年度体检工作；落实传染病防控措施 | 卫生、教育部门规定 | 卫生室 | 卫生室 | 2020年11月底 | 陈萍
|  | 做好学校高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预方面问题。 | 从预防新冠病毒入手，加大制度规范，宣传教育，培训专职人员
|  | 做好学校建筑及设施安全状况排查监测，违规使用危险房屋，对校园低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域加强预防。 | 全面排查校舍，完成幼儿园校舍鉴定工作 | 建筑部门要求 | 总务处 | 各街道 | 2020年11月底 | 陆杰
8 | 建筑与施工安全是否有效落实 |  | 申请上级处置我校基础沉降造成的校舍危害 |  |  | 总务处
|  | 校园围墙、配电房等建筑物、构筑物，篮球架、旗杆等设施存在的问题 | 确保校园围墙、配电房等建筑物、构筑物，篮球架、旗杆等设施安全。 | 建筑部门要求 | 总务处 | 总务处 | 2020年11月底 | 陆杰
9 | 维护稳定措施是否有效落实 | 建立稳定风险分析研判制度，建立与有关部门信息沟通机制、联动处置机制，形成维护稳定工作合力，提高稳定风险的发现力、研判力、处置力，并强化责任和措施落实，及时有效管控化解风险。 | 建立稳定风险分析研判制度，制定稳定风险问题清单，提出化解问题措施 | 社会事业会同综治局要求 | 总务处 | 总务处 | 2020年11月底 | 朱清华
10 | 安全教育是否有效落实 | 师生安全教育常态化机制落实，将安全教育贯穿教育教学全过程，开展实验室及危化品安全、交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、防范学生欺凌、预防网络诈骗等各类安全专题教育方面存在的问题；安全教育形式单一、走过场，没有按规定开展安全应急疏散演练、中小学家校协同开展安全教育 | 充分利用安全教育线上、线下平台，强化各类安全教育，积极开展教师安全专项技能培训 | 社会事业局案督办要求 | 中小学德育处 | 中小学德育处 | 2020年11月底 | 许洪权、倪文霞
|  |  | 配齐配全“法制副校长”、“法制辅导员”，按照要求每一季度开展一次法制教育 | 社会事业局案督办要求 | 副校长室 | 副校长室 | 2020年11月底 | 陈媛媛
|  |  | 安全演练制度化、规范化，定期开展防震减灾、应急疏散演练 | 社会事业局案督办要求 | 总务处 | 总务处 | 2020年11月底 | 朱清华