## Sheet1
江北新区专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 实验室及危化品安全是否有效落实
2
...
2 | 1
2
...
...
说明 | 请制定Excel表格进行填写

## Sheet2
南京市琅琊路小学威尼斯水城分校专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：南京市琅琊路小学威尼斯水城分校 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施 | 整治整改依据 | 责任处室 | 涉及责任处室 | 完成时限 | 责任领导
1 | 安全责任体系是否有效落实 | 学习安全工作重要论述、重要指示批示精神 | 定期开展安全教育会议 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校党支部、校长室 | 党支部、校长办公室 | 2020.04 | 曹永亮、 史克祥
|  | 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“谁主管谁负责”原则，落实部门监管职责，学校安全主体责任，健全完善安全工作责任体系和管理制度。 | 签到学校安全责任书，落实责任到人 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校党支部、校长室 | 党支部、校长办公室 | 2020.04 | 曹永亮、 史克祥
|  | 开展风险隐患排查，建立学校安全工作清单、问题清单、责任清单，责任到岗、到人 | 建立定期安全检查制度、制定安全台账 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 校办、总务处 | 2020.04 | 赵德昆、赵超、刘影
2 | 实验室及危化品安全是否有效落实 | 建立实验室安全责任体系、安全管理职责细化落实 | 建立校园危化品安全管理小组，落实责任 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处、教师发展中心 | 2020.05 | 赵德昆、朱其广
3 | 消防安全是否有效落实 | 学校建筑物或场所依法通过消防验收或消防备案，消防设施、器材和消防安全标志完好有效并定期维保 | 建立定期安全检查制度，做好相关检查记录，每月对消防设施进行检查全面排查建筑物或场所是否通过消防验收或备案。每月由消防维保单位对消防设施、器材维保，电气燃气线路、管路敷设及检测维保进行检查 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆、赵超
|  | 教学办公场所、功能室、图书馆不存在私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器的现象 | 建立用电制度，定期开展检查 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 教师发展中心、总务处 | 2020.05 | 朱其广、赵德昆
|  | 建筑物按规范设置防火分区，疏散通道、安全出口、消防通道是否畅通 | 建立相关制度，责任到人 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆
|  | 食堂用气、用电、动火严格按规范操作，排油烟设施定期清洗保持清洁 | 定期开展培训、检查，每学期对油烟设施进行彻底清洗 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.04 | 赵德昆、赵超
4 | 治安防控是否有效落实 | 建立了完善的门卫及治安防控管理制度，是否按规定配备专业保安和安全管理人员 | 按照上级要求，对目前的情况进行改进，对保安进行培训 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆
|  | 门卫室物防设施齐备 | 对标找差，完善门卫室防护设施，保障设施齐全 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆、赵超
|  | 学校安装一键报警装置并与公安机关联网 | 定期开展检查，确保设施可以正常使用 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆、赵超
|  | 学生在校期间严格实施出入管理措施 | 严格控制学生在校期间的出入，由班主任主要负责具体出入 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心 | 2020.04 | 丁玉娟、帅铃铃
|  | 学校门前设置硬质防冲撞设施 | 检查设施是否齐全，及时补充缺损地区 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆、赵超
|  | 园围墙高度达标（不低于2米）或安装周界报警、电子围栏设施 | 定期开展检查，做好检查记录，安全隐患及时整改 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.09 | 赵德昆、赵超
|  | 校园视频监控实现全覆盖、图像清晰 | 定期检查，对有问题的视频监控及时维修 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.04 | 赵德昆、赵超
|  | 学校“护学岗”按要求设立 | 学校每天早晚安排护学岗，定时定点，严格要求 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 德育处、教师发展中心 | 2020.04 | 丁玉娟、朱其广
|  | 开展学校及周边重点人员摸排管控，严防个人极端行为伤害师生 | 每天保安对校园周边进行巡视，发现可疑情况及时汇报、及时处理 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆
|  | 学校组织的大型活动按规定落实相关安全防范措施并按规定报备 | 必须进行报备，严格按要求开展活动，未经审批，一律不开展相应活动。 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心 | 2020.05 | 丁玉娟、帅铃铃
5 | 校车及交通安全是否有效落实 | 优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施，综合治理学校门前停车难、交通拥堵。 | 学校每天在上、放学点注意门口交通，及时与交警、车管部门联系，疏导交通 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.05 | 赵德昆、赵超
|  | 加强校内交通安全管理，加强学生乘车安全教育管理。 | 与驾车教师签订安全责任状，所有车辆进入校园，低速行驶 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处、学生发展中心 | 2020.04 | 赵德昆、丁玉娟
|  | 严格落实学生春秋游、境内研学、境外修学旅行及其他集体外出活动组织管理。 | 必须进行报备，严格按要求开展活动，未经审批，一律不开展相应活动。 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 教师发展中心、学生发展中心 | 2020.05 | 朱其广、丁玉娟
6 | 食品安全是否有效落实 | 全面落实食品安全校长负责制、校长陪餐制，有效落实食品安全管理制度 | 定期进行相关人员业务培训，落实食品安全管理制度，保障师生用餐安全 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.04 | 赵德昆、赵超
|  | 食品采购追溯体系建立 | 落实安全检查、巡查制度，开展食品安全监管检查，做好索证索票 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.04 | 赵德昆、王天文、解正辉
|  | 落实食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配送、留样等环节全过程监管落实 | 每天进行巡查，食堂必须按要求进行食品加工，留样48小时 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.04 | 赵德昆、王天文、解正辉
|  | 阳光食堂平台有效运用 | 每天进行阳光食堂平台上报工作 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.04 | 赵德昆、王天文、解正辉
7 | 传染病和疾病防控是否有效落实 | 正常开展学校新生体检、学生年度体检工作，建立传染病防控制度、学校依法履行传染病疫情报告职责，发生传染病后防控措施落实 | 按照要求做好师生年度体检工作；落实传染病防控措施 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心、教师发展中心 | 2020.04 | 徐青芸、朱其广、帅铃铃
|  | 做好学校高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预方面问题。 | 从预防新冠病毒入手，加大制度规范，宣传教育，培训专职人员 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心、教师发展中心 | 2020.04 | 徐青芸、朱其广、帅铃铃
|  | 做好学校建筑及设施安全状况排查监测，违规使用危险房屋， |  | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 |  | 2020.05 | 赵德昆、赵超
8 | 建筑与施工安全是否有效落实 |  | 定期检查，对危险情况及时上报 |  | 校长室 | 总务处 | 2020.09
|  | 对校园低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域加强预防。 | 定期检查，对安全隐患区域进行维修改造 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.09 | 赵德昆、赵超
|  | 确保校园围墙、配电房等建筑物、构筑物，篮球架、旗杆等设施安全 | 定期巡查，做好记录，及时维修更换 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 总务处 | 2020.09 | 赵德昆、赵超
9 | 维护稳定措施是否有效落实 | 建立家校沟通机制、联动处置机制，形成维护稳定工作合力 | 建立家访制度，定期开展家访工作，对家长反映的问题及时反馈 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心、教师发展中心 | 2020.05 | 丁玉娟、朱其广
10 | 安全教育是否有效落实 | 师生安全教育常态化机制落实，将安全教育贯穿教育教学全过程 | 利用安全教育平台、家长会、班会课，定期开展安全教育工作 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心 | 2020.05 | 丁玉娟、帅铃铃
|  | 安全教育形式单一、走过场，没有按规定开展安全应急疏散演练、 | 定期开展有效的安全演练 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心 | 2020.05 | 丁玉娟、帅铃铃
|  | 法制宣传工作 | 按季度开展法制教育 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 校长室 | 学生发展中心 | 2020.05 | 丁玉娟、帅铃铃