## Sheet1
江北新区专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 实验室及危化品安全是否有效落实
2
...
2 | 1
2
...
...
说明 | 请制定Excel表格进行填写

## Sheet2
江北新区校园和校车专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：南京晓庄学院顶山实验小学 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目标） | 整治整改依据 | 责任处室（单位） | 涉及责任处室（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 安全责任是否有效落实 | 1.将习近平总书记关于安全工作重要论述、重要指示批示精神，贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、教育厅、社会事业局关于安全生产决策部署纳入学校安全学习内容中。 | 每学期不少于2次，纳入年终考核 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 校长室 书记室 办公室 | 2020-12-01 | 唐小俊 胡友春
|  | 2.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“谁主管谁负责”原则，落实部门职责，学校安全主体责任，健全完善安全工作责任体系和管理制度。 | 制定各部门工作清单，按安全责任书模式下达到位，年终落实绩效考核 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 办公室 校长室 | 2020-12-01 | 邹世发
|  | 3.开展风险隐患排查，建立学校安全工作清单、问题清单、责任清单，真正把安全责任落实到每个岗位、将安全教育与安全管理融入学校日常工作的各个环节、把安全工作作为学校考核重要内容方面。 | 制定各部门落地化实施方案和清单，坚持三考制，强化过程性管理和结果性评估相结合 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 总务处 办公室 | 2020-12-01 | 姚玉梅 邹世发 雍星星
2 | 实验室及危化品安全是否有效落实 | 1.健全实验室安全责任体系、安全运行机制。细化落实相关人员的安全管理职责。 | 制定实验室管理制度，培训相关人员，明确安全责任体系、安全运行机制、相关人员的安全管理职责 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 教导处 | 2020-12-01 | 雍星星
|  | 2.健全实验室安全宣传教育与准入制度，整治个人安全防护与环境保护、废弃物处置方面存在的问题。特种设备规范使用、检验、操作的规章制度。 | 科学实验室达标率100% | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 教导处 | 2020-12-01 | 雍星星
危化品柜双人双锁
全面使用网络平台管理实验器材、实验记录、实验总结
实验器材采购、运输、存储、使用、转移等环节，实现网络平台管理
开展专人培训，全面核查，规范特种设备使用、检验、操作
3 | 消防安全是否有效落实 | 1.学校建筑物或场所依法通过消防验收或消防验收备案，治理消防设施、器材维保，电气燃气线路、管路敷设及检测维保方面存在的问题。 | 全面排查建筑物或构筑物是否是否存在安全隐患；每月由消防维保单位对消防设施、器材维保，电气燃气线路、管路敷设及检测维保进行检查 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 总务处 | 2020-12-01 | 姚玉梅 雍太媛 雍星星
|  | 2.消防控制室值班人员按规定配备并持证上岗，防火检查巡查定期开展，治理电动自行车停放充电，疏散通道畅通方面存在的问题。 | 消防控制室值班人员进行专业培训 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 总务处 |  | 姚玉梅 雍太媛 雍星星
强化单位主体责任，落实检查、督查措施
完善电动自行车集中充电制度
4 | 治安防控是否有效落实 | 1.健全学校安全管理组织机构，实现校园专业保安配备，安防设施配备，一键报警装置安装，校园视频监控覆盖及与公安机关联网，学校门口硬质防冲撞设施设置和“护学岗”设立。 | 完善学校安全管理制度，提高管理水平 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 总务处 办公室 | 2020-12-01 | 邹世发 雍星星
|  |  | 及时重点维护视频监控、一键报警纳等系统，确保有效联入公安机关 |  |  |  | 2020-12-01
|  | 2.完善校园及周边综合治理会商研判、定期通报、联合整治、联动处置机制及校园常态化的安全巡防巡查制度。 | 按照建设标准、要求，保证新学期到位，完善“护学岗”制度，加大考核、检查力度 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 总务处 办公室 | 2020-12-01
|  |  | 定期与综治、公安相关部门会商、研判，确定重点防范措施，每季度开展会商及专项整治一次 |  |  |  | 2020-12-01
5 | 校车及交通安全是否有效落实 | 1.加强校内交通安全管理，加强学生乘车安全教育管理。 | 加强校内交通安全管理，加强学生乘车安全教育管理 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 德育处 办公室 | 2020-12-01 | 邹立凡 邹世发
|  | 2.严格落实学生春秋游、境内研学、境外修学旅行及其他集体外出活动组织管理。 | 严格报备、审批，未按规定履行相关程序的一律不批 |  |  |  | 2020-12-01
|  | 3.优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施，推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵。 | 排查、优化校园周边交通组织，规范设置交通管理设施 |  |  |  | 2020-12-01
|  |  | 推广“校家警”护学模式，综合治理学校门前停车难、交通拥堵 |  |  |  | 2020-12-01
|  | 4.优化教师车辆管理以及校外车辆管理 | 和教师签字用车安全责任书 |  |  |  | 2020-12-01
|  |  | 外来车辆严格登记 |  |  |  | 2020-12-01
6 | 食品安全是否有效落实 | 1.落实学校食品安全校长负责制、食品安全管理、校领导陪餐等制度 | 落实学校食品安全主体责任，开展相关人员业务培训，落实食品安全管理制度 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 总务处 办公室 | 2020-12-01 | 姚玉梅 王素云
|  | 2.加强食品安全隐患排查，建立食品采购追溯体系，食品安全全过程监管，生活用水卫生监督。“阳光食堂”信息化监管服务平台有效运用。 | 落实安全检查、巡查制度，开展食品安全监管检查 |  |  |  | 2020-12-01
|  |  | 规范用好“阳光食堂”信息化监管服务平台 |  |  |  | 2020-12-01
7 | 传染病和疾病防控是否有效落实 | 1.正常开展学校新生体检、学生年度体检工作，传染病防控制度建立及措施落实，学校依法履行传染病疫情报告职责，发生传染病后防控措施落实。 | 按照要求做好师生年度体检工作；落实传染病防控措施 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》、 预防新型冠状肺炎病毒相关文件 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 卫生室 心理室 | 2020-12-01 | 陈胜平 丁月琴
|  | 2.做好学校高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预方面问题。 | 从预防新冠病毒入手，加大制度规范，宣传教育，培训专职人员 |  |  |  | 2020-12-01
|  | 1.做好学校建筑及设施安全状况排查监测，对校园低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域加强预防。 | 全面排查校舍，完成幼儿园校舍鉴定工作 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 |  | 2020-12-01 | 姚玉梅 雍星星
8 | 建筑与施工安全是否有效落实 |  | 定期巡查学校建筑和构筑物 |  |  | 总务处 | 2020-12-01
|  | 2.确保校园围墙、配电房等建筑物、构筑物，篮球架、旗杆等设施安全。 | 定期巡查，及时整改 |  |  |  | 2020-12-01
2020-12-01
|  | 3.学校在建项目施工场所隔离管理并督促落实安全管理措施，建立应对极端天气、旱涝灾害机制措施。 | 强化在建工地监管 |  |  |  | 2020-12-01
9 | 维护稳定措施是否有效落实 | 1.建立稳定风险分析研判制度，建立与有关部门信息沟通机制、联动处置机制，形成维护稳定工作合力，提高稳定风险的发现力、研判力、处置力，并强化责任和措施落实，及时有效管控化解风险。 | 建立稳定风险分析研判制度，制定稳定风险问题清单，提出化解问题措施 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 总务处 | 2020-12-01 | 姚玉梅 雍星星
10 | 安全教育是否有效落实 | 1.师生安全教育常态化机制落实，将安全教育贯穿教育教学全过程，开展实验室及危化品安全、交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、防范学生欺凌、预防网络诈骗等各类安全专题教育方面存在的问题；安全教育形式多样化，按规定开展安全应急疏散演练、家校协同开展安全教育 | 充分利用安全教育线上、线下平台，强化各类安全教育，积极开展教师安全专项技能培训 | 《江北新区校园和校车安全专项整治行动实施方案》 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 德育处 | 2020-12-01 | 邹立凡 陈彩娟
|  |  | 配齐配全“法制副校长”、“法制辅导员”，按照要求每一季度开展一次法制教育 |  |  |  | 2020-12-01
|  |  | 安全演练制度化、规范化，开展区级防震减灾、应急疏散演练各一次 |  |  |  | 2020-12-01